2012年1月23日

2011年度化学工学会SIS部会コストエンジニアリング分科会合宿議事録

- 日　時

2012年1月20日(金)　13：00～17：30

- 場　所

泉郷荘（川崎重工/宿泊施設）「有馬」

- 出席者(順不同、以下敬称略)

斎藤、大石、岡本、、清水、中西、金谷、本橋、、平井、川端　以上9名参加

４、内容

- 報告・議題

① 2011年度活動報告と2012年度活動計画説明及び討議

・2011年度の主な活動

7/29～7/30有馬で合宿(6名参加)

9月秋季大会(名古屋工業大学)でのｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑに参加。(発表件数6件、聴講者48名)

・2012年度活動計画

4月ﾃｸﾚﾎﾟ発刊、5月ｾﾐﾅｰ(関西11日、関東16日)

7月関東関西合同合宿、9月秋季大会(東北大学)、11月関東関西合同会議

- 2011年度会計報告と2012年度予算

2012年度への繰越金38,510円(仮計上)。2012年度予算合計は141千円。

③ セミナー計画内容確認と役割、ｽｹｼﾞｭｰﾙについて討議

- 計画進捗状況(対SIS部会、関東支部、関西支部)説明

・SIS部会承認取得(12/19)、関東支部(1/27打合せ予定)、関西支部(12/5打合せ済)

・関西支部の共催に関して支部長承認(12/19)、申込先の関西支部受諾(1/19)

イ．開催日時と会場

・5月11日(金)9:30開始 大阪科学技術ｾﾝﾀｰ

・5月16日(水)9:30開始 東京総評会館

ウ．セミナー開催案内状(ﾁﾗｼ)について

・ﾁﾗｼの作成は2月中旬までに作成（担当:金谷）

・ﾁﾗｼの印刷は2月下旬までに2500部(B5両面)印刷と発送(担当:斎藤)

(内訳は関東支部1000部、関西支部500部、ｺｽﾄ工学研究所1000部)

- 講演時間と講演順は別紙参照、司会進行は関西/奈良橋または本橋、関東/本橋

- 化学工学誌会告掲載依頼は2月中旬(担当:金谷)

- 申込先と名簿作成：関西/関西支部(受諾済)、関東/関東支部(受諾未1/27打合せ)

- 各企業は最低3名は動員すること

エ．テクレポの作成について

- 原稿は2月15日までに金谷へ提出

- 校正、表紙、挨拶文(担当:斎藤)、目次、案内文、活動実績などを3月中旬までに作成(担当:金谷)

- 印刷はA4サイズにて関西60部、関東40部の計100部

印刷所は斎藤、川端にて検討する。（安価な印刷所に依頼する）

- 講演用Power Pointの原稿を3月末までに作成し、金谷へファイルを送信

レジメ(6コマ)を聴講者用に作成し、印刷する(担当:金谷)

- アンケートについて、案を3月下旬に作成、会員承認後、4月上旬にアンケート作成し、4月下旬には印刷する(担当:金谷)

- セミナー収支報告は終了後5月下旬までに作成する(担当:川端)

- 講演用Power Pointの原稿を3月末までに作成し、金谷へファイルを送信

レジメ(6コマ)を聴講者用に作成し、印刷する(担当:金谷)

- ４４回秋季大会（９月東北大学）への参加について

・シンポジウムをSIS部会に申し込む(1月23日)

- 第７７回年会（３月工学院大学）幹事会と部会賞審査委員

- 幹事会に出席(斎藤、金谷、本橋)

- 部会賞審査委員は金谷とする

- 化学工学会75周年記念論文(CE分科会)

・斎藤会長作成の論文の説明があった

- 名簿の確認とＨＰ更新

- 名簿(新規、抹消、会員区分)について確認した

- ＨＰは3月末までに更新する(担当:本橋)

⑧ 各自活動報告と３分間スピーチ

以上